ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

(идентификационный номер проекта)

Формирование положительного образа семьи с детьми в молодежной среде Губкинского городского округа  («РОДИтельство»)

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Михайлусенко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: Кретов Анатолий Алексеевич |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Организация и проведение информационной кампании | 191 | 12.03.2019 | 12.12.2019 | - | Михайлусенко Н.Н. |
| 1.1 | Р | Проведение конкурса среди журналистов местных СМИ на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных ответственному родительству, пропаганде семейных ценностей |  | 15.05.2019 | 04.12.2019 |  | Мальцева Л.Ю. |
| 1.1.1. | Р | Разработка Положения о проведении конкурса среди журналистов местных СМИ на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных родительству, пропаганде семейных ценностей | 11 | 15.05.2019 | 29.05.2019 | Положение о конкурсе | Мальцева Л.Ю. |
| 1.1.2. | Р | Объявление в СМИ о проведении конкурса на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных ответственному родительству, пропаганде семейных ценностей | 4 | 28.05.2019 | 31.05.2019 | Материалы в СМИ | Мальцева Л.Ю. |
| 1.1.3. | Р | Проведение конкурса среди журналистов местных СМИ на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных ответственному родительству, пропаганде семейных ценностей, подведение итогов | 139 | 22.05.2019 | 04.12.2019 | Протокол конкурсной комиссии, фотоматериалы | Мальцева Л.Ю |
| 1.2. | Р | Подготовка и размещение информационных статей о мерах социальной поддержки семьи, материнства и детства на сайте управления социальной политики и в печатных СМИ (не менее 8 статей) | 162 | 12.03.2019 | 31.10.2019 |  |  |
| 1.2.1. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему: «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (выполнено) | 2 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Кротенко Я.Д. |
| 1.2.2. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему «Единовременная выплата студенческим семьям, кто имеет право на её получение и порядок назначения» (выполнено) | 2 | 01.04.2018 | 02.04.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Лихачева Л.А. |
| 1.2.3. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему «Достойное воспитание достойно награды» (выполнено) | 2 | 25.04.19 | 26.04.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Безгина Е.Н. |
| 1.2.4. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему: «Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | 2 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Кондрашова Е.В. |
| 1.2.5. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему: «Кто имеет право на получение средств регионального (материнского) семейного капитала» | 2 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Корогодина Н.А. |
| 1.2.6. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему: «Влияние разводов на личность ребенка» | 2 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Лазебная У.А. |
| 1.2.7. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему: «Многодетные семьи: льготы и пособия» | 2 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Безгина Е.Н. |
| 1.2.8. | П | Подготовка статьи для размещения в СМИ на тему: «Меры социальной поддержки одиноких матерей» | 2 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Направленный информационный материал в управлении массовых коммуникаций и информационных технологий | Рудакова С.А. |
| 1.2.9 | П | Размещение информационного материала о мерах социальной поддержки семьи, материнства и детства на сайте УСП |  | 12.03.2019 | 31.10.2019 | Скриншот экрана страниц сайта управления социальной политики | Паршина Е.И. |
| 1.2.10 | П | Размещение информационного материала о мерах социальной поддержки семьи, материнства и детства «Новое время», «Эфир Губкина», «Сельские просторы» |  | 12.03.2019 | 31.10.2019 | Копии публикаций газет | Мальцева Л.Ю. |
| 1.3. | П | Подготовка и размещение в СМИ серии репортажей о детях, в честь которых были высажены деревья на Аллее новорожденных в селах («Растем вместе») | 91 | 27.05.2019 | 01.10.2019г. | Копии публикаций газет | Мальцева Л.Ю. |
| 1.4. | П | Заказ в ООО «ТИССА» баннера, направленного на позитивное восприятие образа семьи, семейных ценностей, и организация его размещения в Комплексном центре социального обслуживания населения | 19 | 03.06.2019 | 30.06.2019 | Отчетный финансовый документ, фотоматериал | Кондрашова Е.В. |
| 1.5. | Р | Подготовка социального ролика, направленного на пропаганду семейных ценностей | 35 | 15.07.2019 | 30.08.2019 | Информационное письмо | Кротенко Я.Д. |
| 1.5.1 | П | Демонстрация социального ролика, направленного на пропаганду семейных ценностей Губкинским ТРК | 5 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Информационное письмо | Мальцева Л.Ю. |
| 1.5.2 | П | Демонстрация социального ролика, направленного на пропаганду семейных ценностей на светодиодном экране центральной площади | 20 | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Информационное письмо | Данчевская В. И. |
| 1.6. | П | Подготовка слайдов «Афоризмы о семье» (не менее 20) | 25 | 06.05.2019 01.07.2019 18.11.2019 | 17.05.2019 12.07.2019 26.11.2019 | Скриншот слайдов | Кондрашова Е.В. |
| 1.6.1 | П | Демонстрация слайдов «Афоризмы о семье» на светодиодном экране центральной площади города | 25 | 06.05.2019 01.07.2019 18.11.2019 | 17.05.2019 12.07.2019 26.11.2019 | Информационное письмо | Данчевская В. И. |
| 1.7. | П | Изготовление и распространение буклетов (не менее 500 экз.) о мерах социальной поддержки молодых семей, семей с детьми (выполнено) | 14 | 12.03.2019 | 31.03.2019 | Информационное письмо | Лихачева Л.А. |
| 1.10. | П | Анализ проведенной работы в рамках реализации проекта, обобщение результатов | 4 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Аналитическая информация | Михайлусенко Н.Н. |
| 2. |  | Организация и проведение просветительских и обучающих мероприятий | 114 | 20.05.2019 | 25.10.2019 |  | Михайлусенко Н.Н. |
| 2.1. | Р | Организация и проведение публичной лекции «Меры социальной поддержки семей с детьми» | 10 | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лихачева Л.А. |
| 2.1.1. | Р | Проведение лекции на тему: «Современная система выплат семьям с детьми»» | 10 | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лихачева Л.А. |
| 2.1.2. | Р | Проведение лекции на тему: «Меры социальной поддержки многодетных семей» | 10 | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Безгина Е.Н. |
| 2.2. | Р | Организация и проведение панельной дискуссии «Молодожены. Рожать или подождать?» | 13 | 29.07.2019 | 14.08.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Кротенко Я.Д. |
| 2.3. | Р | Организация и проведение виртуальной беседы «Выбор молодых. Брак или сожительство?» в Центре молодежных инициатив |  | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лазебная У.А. |
| 2.4. | Р | Организация и проведение круглого стола «Современная молодая семья: проблемы и пути решения» | 10 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лихачева Л.А. |
| 3. |  | Организация и проведение творческих мероприятий | 137 | 15.05.2019 | 04.12.2019 | - | Михайлусенко Н.Н. |
| 3.1. | Р | Организация и проведение встречи молодых людей с многодетными матерями, награжденными почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | 13 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Древич О.Д. |
| 3.2. | Р | Организация и проведение флэшмоба ко Дню семьи, любви и верности с привлечением молодых семей и многодетных матерей (8 июля) | 8 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Кандаурова Е.А. |
| 3.3 | Р | Организация и проведение фотоконкурса среди молодоженов «Любовь и город. Город и любовь.», приуроченного ко Дню города | 47 | 24.07.2019 | 26.09.2019 |  |  |
| 3.3.1. | Р | Разработка Положения о проведении фотоконкурса среди молодоженов «Любовь и город. Город и любовь.» | 10 | 24.07.2019 | 06.08.2019 | Положение о фотоконкурсе | Лихачева Л.А. |
| 3.3.2. | Р | Объявление в СМИ о проведении фотоконкурса «Любовь и город. Город и любовь.» | 8 | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Материалы в СМИ | Лихачева Л.А. |
| 3.3.3. | Р | Проведение фотоконкурса «Любовь и город. Город и любовь.», подведение итогов | 29 | 19.08.2019 | 26.09.2019 | Протокол конкурсной комиссии, фотоматериалы | Вислогузова М.С. |
| 3.4. | Р | Организация и проведение краеведческой квест-игры «Город мой, ты России частица» среди молодых семей | 25 | 26.08.2019 | 29.09.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Углицкая Е.И. |
| 3.5. | Р | Проведение фотоконкурса «Два+Я=Молодая семья!», приуроченного ко Дню матери | 42 | 07.10.2019 | 04.12.2019 |  |  |
| 3.5.1. | Р | Разработка Положения о проведении фотоконкурса «Два+Я=Молодая семья!» | 10 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Положение о фотоконкурсе | Безгина Е.Н. |
| 3.5.2 | Р | Объявление в СМИ о проведении фотоконкурса | 8 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Материалы в СМИ | Безгина Е.Н. |
| 3.5.3 | Р | Проведение фотоконкурса «Два+Я=Молодая семья!», подведение итогов | 24 | 31.10.2019 | 04.12.2019 | Протокол конкурсной комиссии, фотоматериалы | Безгина Е.Н. |
| 4. |  | Организация психологической поддержки молодых людей | 185 | 12.03.2019 | 04.12.2019 | - | Михайлусенко Н.Н. |
| 4.1. | Р | Организация и проведение психологического тренинга на тему «Готов ли я к семейной жизни» (выполнено) | 22 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лазебная У.А. |
| 4.2. | Р | Организация индивидуального психологического консультирования молодых людей | 149 | 06.05.2019 | 04.12.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лазебная У.А. |
| 4.3. | Р | Выпуск и распространение буклета «10 правил счастливой семейной жизни – рекомендации психологов» | 122 | 12.03.2019 | 04.12.2019 | Информационное письмо, фотоматериал | Лазебная У.А. |
| И т о г о: | 627 | 12.02.2019 | 12.12.2019 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | городского округа 2 | средства хоз. Суб-та | заемные средства3 | прочие4 |
| 1. | Организация и проведение информационной кампании |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурса среди журналистов местных СМИ на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных ответственному родительству, пропаганде семейных ценностей | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 1.2. | Размещение информационных статей, о мерах социальной поддержки семьи, материнства и детства, на сайте управления социальной политики и в печатных СМИ (не менее 8 статей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка размещение в СМИ серии репортажей о детях, в честь которых были высажены деревья на Аллее новорожденных в селах («Растем вместе») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Изготовление и размещение баннера, направленного на позитивное восприятие образа семьи, семейных ценностей | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 1.5. | Подготовка и выпуск социального ролика, направленного на пропаганду семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Подготовка и организация демонстрации слайдов «Афоризмы о семье» (Экран на центральной площади города) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Изготовление и распространение буклетов (не менее 500 экз.) о мерах социальной поддержки молодых семей, семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение просветительских и обучающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение круглого стола «Современная молодая семья: проблемы и пути решения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение публичной лекции «Меры социальной поддержки семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение панельной дискуссии «Молодожены. Рожать или подождать?» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение творческих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение встречи молодых людей с многодетными матерями, награжденными почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение флэшмоба ко Дню семьи, любви и верности с привлечением молодых семей и многодетных матерей (8 июля) | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение фотоконкурса среди молодоженов «Любовь и город. Город и любовь.», приуроченного к Дню города | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |
| 3.4. | Организовать и провести краеведческую квест-игру «Город мой, ты России частица» среди молодых семей | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение фотоконкурса «Два+Я=Молодая семья, приуроченного к Дню матери | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |
| 4. | Организация психологической поддержки молодых людей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение социально-психологического семинара с практическими занятиями |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация индивидуального психологического консультирования молодых людей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Выпуск и распространение буклета «10 правил счастливой семейной жизни – советы психологов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |

## Риски проекта

| № пп. | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточное участие молодых людей в мероприятиях проекта | Недостижение цели проекта | Обеспечение эффективного информационного сопровождения проекта | Рудакова С.А. | Усилить информационное сопровождение проекта Пересмотр основных блоков работ проекта |
| 2. | Низкая заинтересованность журналистов местных СМИ для участия в конкурсе на лучшее освещение вопросов и событий, посвященных ответственному родительству | Недостижение требований к результату проекта в полном объеме | Обеспечение эффективной рекламы конкурса | Мальцева Л.Ю. | Пересмотр Положения о конкурсе |
| 3. | Некачественная печать баннера/буклетов | Снижение качества выполненной работы | Заказ печатной продукции у надежных проверенных организаций | Михайлусенко Н.Н. | Перенос сроков выполнения мероприятия. Заказ печатной продукции в другой организации |
| 4. | Отсутствие на рабочем месте ответственного исполнителя из-за болезни | Срыв сроков мероприятия | - | - | Замена ответственного исполнителя |

## Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | Проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 05.06.2019 г. № 281-ра |
| 2. | Михайлусенко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 05.06.2019 г. № 281 |
| 3. | Лихачева Людмила Андреевна, начальник отдела по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Администратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 05.06.2019 г. № 281 |
| 4. | Кротенко Яна Дмитриевна, главный специалист отдела по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 5. | Паршина Елена Ивановна, главный специалист по компьютерному обеспечению управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (П) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 6. | Корогодина Наталья Александровна, ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 7. | Кондрашова Екатерина Владимировна, ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 8. | Кандаурова Елена Анатольевна, ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 9. | Вислогузова Мария Сергеевна, ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
|  | Древич Оксана Дмитриевна, начальник отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 05.06.2019 г. № 281 |
| 10. | Мальцева Лариса Юрьевна, начальник информационно-аналитического отдела администрации Губкинского городского округа | Проектный специалист 2 класса | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 05.06.2019 г. № 281 |
| 11. | Безгина Елена Николаевна, главный специалист отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 12. | Углицкая Елена Ивановна, методист МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» От 25.05.2019г. №172 |
| 13. | Лазебная Ульяна Александровна, психолог отделения сопровождения семей МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 23.05.2019г. №39 |
| 14. | Данчевская Виктория Игоревна, заведующая отделом (рекламным) МБУК «ЦКР Форум» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «ЦКР Форум» от 23.05.2019г. №17 |

## Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | По мере необходимости |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | По мере необходимости |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Не менее 1 раза в квартал |