ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10089626

(идентификационный номер проекта)

«Время многодетных»

(Повышение статуса многодетных семей в Губкинском городском округе)

(наименование проекта)

- Основные положения

| Координирующий орган: администрация Губкинского городского округа | Куратор проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: управление социальной политики администрации Губкинского городского округа | Руководитель проекта: Михайлусенко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Гаевой Андрей Петрович |  |
| Инициатор: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 20.05.2020 года | дата окончания: 10.12.2020 года |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 35,0 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта: Губкинский городской округ | Уровень сложности проекта: средний | Тип проекта: социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа», задача 1.3. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Губкинского городского округа | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: Доля многодетных семей, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий |
| Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа: «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» на 2014-2020 годы | Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа: «Социальная поддержка семьи и детей» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 1 750 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 7 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Пропаганда позитивного образа многодетной семьи среди не менее 2 тысяч жителей Губкинского городского округа к декабрю 2020 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка и реализация комплекса информационно-просветительских мероприятий по распространению позитивного образа многодетных семей среди жителей Губкинского городского округа |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2020 |  |
|  | Охват жителей информационно-просветительскими мероприятиями, направленными на позитивное восприятие образа многодетной семьи, чел. | - | 2 000 | Итоговая аналитическая информация |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2020 |  |
|  | 1.Создана интерактивная книга «Слава материнству» о 30 матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава», ед./чел. | - | 1/30 | Ссылка на электронную книгу, размещенную на сайте управления социальной политики |
|  | 2.Организована и проведена рекламная кампания, направленная на создание положительного образа успешной многодетной семьи: |  |  |  |
|  | - размещены на сайте УСП информационные материалы, ед.; | - | 2 | Скриншот материала на сайте УСП |
|  | - изготовлен баннер, ед.; | - | 1 | Товарная накладная |
|  | - подготовлены и размещены на автобусных остановках афоризмы, ед.; | - | 10 | Информационное письмо |
|  | - разработан и размещен социальный ролик, ед.; | - | 1 | Скриншот с плэй-листа |
|  | - разработаны и распространены буклеты о пропаганде многодетности, ед. | - | 500 | Информационное письмо |
|  | 3. Организованы и проведены просветительские мероприятия, направленные на повышение общественного статуса многодетной семьи: |  |  |  |
|  | проведена акция-поздравление для мам родивших 3-х и последующих детей «Малыш большой семьи», ед.; | - | 1 | Информационные письма, фотоматериалы |
|  | - проведена встреча, конференция ед. | - | 3 | Информационные письма, фотоматериалы |
|  | 4. Организованы и проведены мероприятия, направленные на раскрытие и поддержку творческого потенциала многодетной семьи, ед. | - | 4 | Информационные письма, фотоматериалы |
| Пользователи результатом проекта: | Многодетные семьи и жители Губкинского городского округа |