ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 10089626

(идентификационный номер проекта)

«Время многодетных»

(Повышение статуса многодетных семей в Губкинском городском округе)

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Михайлусенко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Гаевой Андрей Петрович |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Создание и распространение интерактивной книги «Слава материнству» о матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | 139 | 20.05.2020 | 30.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Михайлусенко Н.Н. |
| 1.1. | П | Размещение объявления о сборе материала о матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» для создания книги на сайте управления социальной политики (выполнено) | 4 | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Скриншот экрана страницы сайта управления социальной политики | Безгина Е.Н. |
| 1.2. | П | Сбор информации из различных источников о матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» (ранее опубликованные материалы в СМИ, имеющиеся сведения в УСП) | 23 | 25.05.2020 | 26.06.2020 | Информационное письмо | Безгина Е.Н. |
| 1.3. | П | Проведение индивидуальных встреч с матерями, награжденными почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | 23 | 25.05.2020 | 26.06.2020 | Информационное письмо | Безгина Е.Н. |
| 1.4. | Р | Анализ и обобщение материалов о не менее 10 матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | 21 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Подготовленные слайды о 10 семьях | Безгина Е.Н. |
| 1.5. | Р | Анализ и обобщение материалов о не менее 10 матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | 23 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Подготовленные слайды о 10 семьях | Марчева О.Н. |
| 1.6. | Р | Анализ и обобщение материалов о не менее 10 матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | 21 | 03.08.2020 | 31.08.2020 | Подготовленные слайды о 10 семьях | Древич О.Д. |
| 1.7. | Р | Размещение материала о матерях награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» в интерактивной книге «Слава материнству» | 4 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | Интерактивная книга | Миллер Д.М. |
| 1.8. | П | Организация демонстрации слайдов интерактивной книги «Слава материнству» на светодиодном экране центральной площади города | 20 | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Скриншоты плейлиста | Данчевская В. И. |
| 2. |  | Организация и проведение рекламной кампании направленной на создание положительного образа успешной многодетной семьи | 131 | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Древич О.Д. |
| 2.1. | П | Подготовка статьи о жизни 5 многодетных семей, принявших участие в территориальном этапе областной акции «Крепка семья – крепка Россия» в 2020 году для размещения на сайте УСП | 21 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Информационное письмо | Безгина Е.Н. |
| 2.2. | П | Размещение информационного материала о жизни 5 многодетных семей, принявших участие в территориальном этапе областной акции «Крепка семья – крепка Россия» в 2020 году, на сайте УСП | 6 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Скриншот с сайта управления социальной политики | Миллер Д.М. |
| 2.3. | П | Заказ в ООО «ТИСА» баннера, направленного на позитивное восприятие образа многодетной семьи, и организация его размещения на рекламном поле, установленном на улице города | 65 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Отчетный финансовый документ, фотоматериал | Древич О.Д. |
| 2.4. | П | Разработка и печать буклетов (не менее 500 экз.), направленных на пропаганду многодетности «Плюсы многодетности», в управлении социальной политики | 53 | 01.06.2020 | 31.07.2020 | Фотоматериал буклета «Плюсы многодетности» | Древич О.Д. |
| 2.5. | П | Распространение буклетов «Плюсы многодетности» среди молодежи округа | 31 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | Информационное письмо, фотоотчет о распространении буклетов | Древич О.Д. |
| 2.6. | Р | Подготовка слайдов «Афоризмы о многодетной семье и семейных ценностях» (не менее 10) | 23 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Подготовленные слайды | Сальникова О.А. |
| 2.7. | П | Организация демонстрации «Афоризмы о многодетной семье и семейных ценностях» на автобусных остановках города | 43 | 03.08.2020 | 30.09.2020 | Фотоматериал о размещении афоризмов | Лазебный Д.П. |
| 2.8. | П | Подбор многодетных семей для участия в съемке социального ролика, направленного на пропаганду большой многодетной семьи | 8 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Информационное письмо | Древич О.Д. |
| 2.9. | П | Подготовка социального ролика, направленного на пропаганду большой многодетной семьи | 15 | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Информационное письмо, скриншот ролика | Кочук С.В. |
| 2.10. | П | Организация демонстрации социального ролика, направленного на пропаганду многодетности на светодиодном экране центральной площади | 86 | 03.08.2020 | 30.11.2020 | Скриншоты с плей-листа | Данчевская В. И. |
| 3. |  | Организация и проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение общественного статуса многодетной семьи | 108 | 01.07.2020 | 30.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Древич О.Д. |
| 3.1. | Р | Организация и проведение фотовыставки с участием многодетных семей на тему «Большая семья – это большое счастье» УСП | 23 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Лашина Г.С. |
| 3.2. | Р | Организация и проведение акции-поздравления для мам родивших 3-х и последующих детей при выписке из родильного отделения с вручением подарка для новорожденного «Малыш большой семьи» | 21 | 03.08.2020 | 31.08.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Сальникова О.А. |
| 3.3. | Р | Организация и проведение интерактивной встречи-диалога молодых людей «Многодетная семья: слагаемые успеха» (на базе ЦМИ) | 22 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Гладких Е.В. |
| 3.4. | Р | Организация и проведение мотивационной встречи молодых супружеских пар с многодетными семьями, в которых мамы и папы являются успешными, узнаваемыми в городе людьми (на базе ЦМИ) | 22 | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Толмачева Ю.А. |
| 3.5. | Р | Организация и проведение конференции в клубе многодетных мам «Мамы – мы» | 20 | 02.11.2020 | 30.11.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Безгина Е.Н. |
| 4. |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие и поддержку творческого потенциала многодетных семей | 118 | 20.05.2020 | 30.10.2020 | Отчет об окончании блока работ | Михайлусенко Н.Н. |
| 4.1. |  | Организация и проведение фотоконкурса среди многодетных семей «От трех до бесконечности» | 32 | 20.05.2020 | 03.07.2020 | Отчет об окончании блока работ | Древич О.Д. |
| 4.1.1. | Р | Разработка Положения о проведении фотоконкурса среди молодоженов «От трех до бесконечности» | 13 | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Положение о фотоконкурсе | Марчева О.Н. |
| 4.1.2. | П | Объявление в СМИ о проведении фотоконкурса «От трех до бесконечности» | 6 | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Материалы в СМИ | Марчева О.Н. |
| 4.1.3. | Р | Проведение фотоконкурса «От трех до бесконечности», подведение итогов | 13 | 17.06.2020 | 03.07.2020 | Протокол конкурсной комиссии, фотоматериалы | Марчева О.Н. |
| 4.2. | Р | Организация и демонстрация слайдов фотоконкурса «От трех до бесконечности» на светодиодном экране центральной площади | 20 | 06.07.2020 | 31.07.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Данчевская В. И. |
| 4.3. | Р | Организация и проведение арт-фестиваля «Многодетная семья – основа государства» | 23 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Толмачева Ю.А. |
| 4.4. | Р | Организация и проведение спортивного флещмоба с участием многодетных мам с детьми | 21 | 03.08.2020 | 31.08.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Лашина Г.С. |
| 4.5. | Р | Организация и проведение музыкального флешмоба с участием многодетных семей | 22 | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Информационное письмо, фотоматериал | Марчева О.Н. |
| 5. | П | Анализ проведенной работы в рамках реализации проекта, обобщение результатов | 8 | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Аналитическая информация за подписью руководителя проекта | Древич О.Д. |
| И т о г о: | 147 | 20.05.2020 | 10.12.2020 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | городского округа 1 | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1. | Создание и распространение интерактивной книги «Слава материнству» о матерях, награжденных почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация и проведение рекламной кампании направленной на создание положительного образа успешной многодетной семьи | 9,5 | - | - | 9,5 | - | - | - |
| 2.3 | Заказ в ООО «ТИСА» баннера, направленного на позитивное восприятие образа многодетной семьи, и организация его размещения на рекламном поле, установленном на улице города(вед.изм. от 10.07.2020) | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - |
| 2.4 | Организация изготовления буклетов (не менее 500 экз.), направленных на пропаганду многодетности «Плюсы многодетности», в управлении социальной политики (вед.изм. от 27.07.2020) | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 3. | Организация и проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение общественного статуса многодетной семьи | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 3.1. | Организация и проведение акции-поздравления «Малыш большой семьи» для мам родивших 3-х и последующих детей при выписке из родильного отделения (вед.изм.от 27.07.2020) | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 4. | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие и поддержку творческого потенциала многодетных семей | 23,0 | - | - | 23,0 | - | - | - |
| 4.1 | Организация и проведение фотоконкурса среди многодетных семей «От трех до бесконечности» | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 4.1.3 | Проведение фотоконкурса «От трех до бесконечности», подведение итогов | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - |
| 4.3 | Организация и проведение арт-фестиваля «Многодетная семья – основа государства» | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | - |
| 4.4 | Организация и проведение спортивного флещмоба с участием многодетных мам с детьми (вед.изм.от21.07.2020) | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | - |
| 4.5 | Организация и проведение музыкального флешмоба с участием многодетных семей | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | - |

1средства, предусмотренные в муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе», подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи с детьми»

## Риски проекта

| № пп. | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточное участие молодых людей в мероприятиях проекта | Недостижение цели проекта | Обеспечение эффективного информационного сопровождения проекта | Рудакова С.А. | Усилить информационное сопровождение проекта Пересмотр основных блоков работ проекта |
| 2. | Некачественная печать баннера/буклетов | Снижение качества выполненной работы | Заказ печатной продукции у надежных проверенных организаций | Михайлусенко Н.Н. | Перенос сроков выполнения мероприятия. Заказ печатной продукции в другой организации |
| 3. | Отсутствие на рабочем месте ответственного исполнителя из-за болезни | Срыв сроков мероприятия | - | - | Замена ответственного исполнителя |
| 4. | Введение ограничений на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения короновирусной инфекции | Снижение массовости посещения запланированных мероприятий | - | - | Проведение мероприятий в дистанционном режиме |

## Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 19.06.2020 г. № 453-ра |
| 2. | Михайлусенко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 19.06.2020 г. № 453-ра |
| 3. | Древич Оксана Дмитриевна, начальник отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 19.06.2020 г. № 453-ра |
| 4. | Безгина Елена Николаевна, главный специалист отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный специалист 2 класса | Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ управления социальной политики от 23.06.2020г. № 170 |
| 5. | Марчева Ольга Николаевна, ведущий отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) | Приказ управления социальной политики от 23.06.2020 г. № 170 |
| 6. | Толмачева Юлия Анатольевна, главный специалист отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.06.2020 г. №170 |
| 7. | Лашина Галина Сергеевна, ведущий специалист отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.06.2020 г. №170 |
| 8. | Сальникова Оксана Александровна, ведущий специалист отдела социального обеспечения управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления социальной политики от 23.05.2019г. №123 |
| 9. | Миллер Дмитрий Михайлович, главный специалист по компьютерному обеспечению управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | - | Член рабочей группы (П) | Приказ управления социальной политики от 23.06.2020 г. № 170 |
| 10. | Лазебный Дмитрий Петрович, начальник управления транспорта, связи и телекоммуникаций | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 19.06.2020 г. № 453-ра |
| 11. | Гладких Евгения Валерьевна, педагог-психолог МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 25.06.2020 г. №65 |
| 12. | Данчевская Виктория Игоревна, заведующая отделом (рекламным) МБУК «ЦКР Форум» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУК «ЦКР Форум» от 22.06.2020г. № 26 |
| 13. | Кочук Светлана Викторовна, заместитель директора, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МАУ «Губкинский телерадиокомитет» от 23.06.2020 г. № 87 |

## Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | По мере необходимости |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | По мере необходимости |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Не менее 1 раза в квартал |